## Linha Cronológica do Projeto
LINHA CRONOLÓGICA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
O gráfico que mostra as atividades do projeto com uma linha cronológica com deslocamento está nesta célula
| INTRODUZA A DATA DE INÍCIO: | 2019-09-26
ID | TAREFAS | INÍCIO | FIM
-43 | Início do projeto | 2019-09-26
-42 | 1ª Iteração | 2019-09-26 | 2019-10-10 12:00 | 2 semanas
-41 | Análise do Projeto | 2019-09-26 | 2019-10-03
-40 | Levantamento de Requisitos Funcionais | 2019-09-26 | 2019-10-03
-39 | Construção Diagrama de Casos de Utilização | 2019-10-03 | 2019-10-10
-38 | Tech Days | 2019-10-10 | 2019-10-10 12:00
-37 | 2ªIteração | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 2 semanas
-36 | Descrição do Sistema | 2019-10-17 | 2019-10-24
-35 | Descrição dos casos de utilização | 2019-10-17 | 2019-10-24
-34 | Levantamento de Requisitos não Funcionais | 2019-10-24 | 2019-10-31
-33 | Diagrama de Classes | 2019-10-24 | 2019-10-31
-32 | Planeamento da 2ª iteração | 2019-10-31 | 2019-10-31
-31 | 3ªIteração | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 1 semana
-30 | Refinamento do Diagrama de Classes | 2019-11-01 | 2019-11-07
-29 | Definição Requisitos Não Funcionais | 2019-11-01 | 2019-11-07
-28 | Construção Diagrama de Entidades | 2019-11-01 | 2019-11-07
-27 | Planeamento da 3ª iteração | 2019-11-07 | 2019-11-07
-26 | 4ªIteração | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2 semanas
-25 | Análise dos dados recebidos pelos radares | 2019-11-08 | 2019-11-09
-24 | Criação da base de dados | 2019-11-09 | 2019-11-14
-23 | Filtragem e inserção dos dados na base de dados | 2019-11-14 | 2019-11-18
-22 | Criação de um esqueleto da aplicação servidor e cliente com TCP | 2019-11-08 | 2019-11-20
-21 | Planeamento da 4ª iteração | 2019-11-20 | 2019-11-20
-20 | 5ªIteração | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2 semanas
-19 | Refinamento do diagrama de entidades | 2019-12-02 | 2019-12-04
-18 | Revisão e correção da base de dados | 2019-12-05 | 2019-12-09
-17 | Criação das estatísticas dos dois sentidos | 2019-12-10 | 2019-12-20
-16 | Criação dos casos de teste | 2019-12-02 | 2019-12-10
-15 | Refinamento da aplicação servidor e cliente | 2019-12-02 | 2019-12-12
-14 | Implementação do diagrama de classes | 2019-12-02 | 2019-12-12
-13 | Implementação de um API | 2019-12-02 | 2019-12-09
-12 | Conexão do API com base de dados | 2019-12-09 | 2019-12-13
-11 | Conexão do API com aplicação servidor | 2019-12-09 | 2019-12-13
-10 | Revisão, melhoramento e atualização do relatório | 2019-12-02 | 2019-12-12
-9 | Planeamento da 5ª iteração | 2019-12-12 | 2019-12-12
-8 | 6ªIteração | 2019-12-13 | 2020-01-15 | 4 semanas
-7 | Implementação das classes | 2019-12-13 | 2019-12-18
-6 | Criação das interfaces em Jframe | 2019-12-13 | 2019-12-18
-5 | Implementação dos métodos para refrescar as views | 2019-12-13 | 2019-12-18
-4 | Implementação do método para mostrar as estatísticas principais | 2019-12-13 | 2019-12-20
-3 | Implementação do método para mostrar o histórico | 2019-12-13 | 2019-12-20
-2 | Implementação do método de mostrar os dados do radar | 2019-12-13 | 2019-12-20
-1 | Implementação do método de autenticação e validação de logins | 2019-12-27 | 2020-01-06
0 | Implementação do método para registar na BD as entidades | 2019-12-27 | 2020-01-06
1 | Conexão das várias interfaces | 2019-12-13 | 2020-01-06
2 | Testar Aplicação | 2019-12-13 | 2020-01-08
3 | Conclusão do relatório | 2019-12-27 | 2020-01-15
4 | Fim do Projeto | 2020-01-15
Formulas:
INÍCIO = [INÍCIO, row above]
INÍCIO = [FIM, row above]
FIM = Atividades[[#This Row],[INÍCIO]]+7
FIM = Atividades[[#This Row],[INÍCIO]]+0.5

## cálculos (hidden)
*** Esta folha deve permanecer oculta ***
|  | Hoje: | 2020-01-15
5
|  | n.º de linhas | 48
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Atividades da Janela: | 15 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 0 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | -26 | -26
|  |  |  | -24 | -24
|  |  |  | -23 | -23
|  |  |  | -22 | -22
|  |  |  | -21 | -21
|  |  |  | -20 | -20
|  |  |  | -19 | -19
|  |  |  | -18 | -18
|  |  |  | -16 | -16
|  | Calcular Início da Janela | 2019-11-10
|  | Desvio | 45
|  | Início | 2019-09-26
|  | Janela | 30
Posição | Série | ID da Atividade | Atividade | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10
11.3 | 1 | -26 | 4ªIteração | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | -24 | Criação da base de dados | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | -23 | Filtragem e inserção dos dados na base de dados | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | -22 | Criação de um esqueleto da aplicação servidor e cliente com TCP | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | -21 | Planeamento da 4ª iteração | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | -20 | 5ªIteração | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
5.3 | 7 | -19 | Refinamento do diagrama de entidades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | 5.3 | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | -18 | Revisão e correção da base de dados | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #N/A
3.3 | 9 | -16 | Criação dos casos de teste | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09
|  | -26 | 4ªITERAÇÃO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -24 | CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -23 | FILTRAGEM E INSERÇÃO DOS DADOS NA BASE DE DADOS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -22 | CRIAÇÃO DE UM ESQUELETO DA APLICAÇÃO SERVIDOR E CLIENTE COM TCP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -21 | PLANEAMENTO DA 4ª ITERAÇÃO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -20 | 5ªITERAÇÃO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -19 | REFINAMENTO DO DIAGRAMA DE ENTIDADES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -18 | REVISÃO E CORREÇÃO DA BASE DE DADOS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3
|  | -16 | CRIAÇÃO DOS CASOS DE TESTE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09
|  |  | Dia Atual | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2019-11-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | nov/2019 - Faixa Superior | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2019-12-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | dez/2019 - Faixa Superior | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 2019-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2019-12-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09